## 党史研究室
序号 | 指标代码 | 指标类型 | 指标名称 | 指标内容 | 完成时限 | 分工属性 | 牵头单位 | 协办单位 | 自治区任务 | 市委重点工作任务 | 市政府重点工作任务 | 是否单位年度计划：是0/否1 | 依据条款 | 分管领导 | 责任部门（科室） | 责任部门科室负责人 | 联系电话
[6 empty] | 单选并填代码：本级独办0/多级承办1/牵头2/协办3 |  |  | 单选并填代码：纳入自治区对柳州市指标考核体系内的任务1/其他任务2 | 单选并填代码：十二届党代会第四次会议工作任务1/市委常务工作要点2/其他重点项目3 | 单选并填代码：市政府工作报告任务1/其他任务2
1 | 76-9-4 | 单位常规性指标 | 开展《中国共产党柳州历史（第三卷）》的资料征集和研究撰写工作 | 年度任务： 1.根据上级党史部门的要求，进一步修订编写大纲。以编纂办公室确定的大纲为准。 2.下发中共柳州市委办公室关于转发《〈中国共产党柳州历史（第三卷）〉专题资料征编工作方案》的通知，开展专题征集工作。以各单位报送的专题和资料为准。 3.开展“柳州改革开放口述史”资料征集工作。以上报资料为准。 4.撰写《中国共产党柳州历史》（第三卷）初稿，年底完成30万字初稿。以初稿为准。 关键步骤： 1.对编写大纲重新进行调整，以编纂办公室讨论通过的大纲为准。 2.制定《〈中国共产党柳州历史（第三卷）〉专题资料征编工作方案》，以柳办〔2020〕12号下发到各县区、各单位。以柳办〔2020〕12号文为准。 3.开展专题资料征集，审核各县区、各单位报送的写作大纲，指导专题写作。以各县区、各单位报送的专题和资料为准。 4.联合市委老干部局，开展采访、整理口述史工作。以上报的资料为准。 5.编纂办公室就三卷写作进行分工，定期跟踪进度，确保年底完成30万字的初稿。以初稿为准。 | 2020-12-31 | 0 | [5 empty] | 0 | 1、《自治区党委党史研究室关于加快推进党史基本著作编纂出版工作的通知》（桂史发﹝2020﹞1号） 2、《关于开展“改革开放以来的广西”口述历史征集活动的通知》（桂史发〔2019〕60 号） 3、自治区党委办公厅关于转发《自治区党史研究室〈中国共产党广西历史（第三卷）〉专题资料征编工作方案》的通知（厅函〔2018〕95 号） 4、《〈中国共产党柳州历史（第三卷）〉编纂规划》（柳史通〔2019〕15 号） 5、《市委党史研究室关于印发〈柳州市委党史研究室2020年工作要点〉的通知》（柳史通〔2020〕3号） | 陈劲松 | 征研科 | 陈英 | 2802545
2 | 76-9-2 | 单位常规性指标 | 编辑出版《凝固的历史——柳州古今建筑概览》一书 | 年度任务： 1.完成书稿的审阅及送审出版社相关工作。以送审书稿为准。 2.完成编辑出版任务，全书250幅图约20万字。以成书为准。 3.宣传并赠阅该书给全市各单位。以赠阅登记表为准。 关键步骤： 1.审核修改稿件，图文编辑，三校三对。以校对稿件为准。 2.书稿进出版社审核，并根据审核意见进行修改完善。以与出版社签订出版合同为准。 3.编辑成书、正式出版。以成品书为准。 4.在柳州有关媒体宣传并赠送该书给全市各单位。以媒体刊登及赠阅登记表为准。 | 2020-12-31 | 0 | [5 empty] | 0 | 1、《中共柳州市委办公室、柳州市人民政府办公室关于印发〈柳州革命文物保护利用工程（2019—2022年）实施方案〉的通知》（柳办发〔2020〕3号） 2、《市委文明委办关于印发〈全国文明城市（地级以上）测评体系操作手册（2019年版）任务分解〉的通知》（柳文明办发〔2019〕43号） 3、《市委党史研究室关于印发〈柳州市委党史研究室2020年工作要点〉的通知》（柳史通〔2020〕3号） | 陈劲松 | 征研科 | 陈英 | 2802545
3 | 76-9-3 | 单位常规性指标 | 进一步加强党史教育基地建设 | 年度任务：1、进一步提升已有党史教育基地建设； 2、开展第三批“柳州市中共党史教育基地”评选命名工作，新推选出4~5个市级中共党史教育基地。 关键步骤： 1、提升建设一批党史教育基地，以基地提升建设相关资料为准。 2、到各县区开展调研，指导革命遗址遗迹保护利用工作，开展第三批“柳州市中共党史教育基地”评选工作，下发申报通知，进行评选，下发命名决定，以通知文件和相关以工作照片为准。 | 2020-12-31 | 0 | [5 empty] | 0 | 1、中共柳州市委办公室关于印发《柳州市中共党史教育基地管理和使用办法》的通知（柳办〔2020〕7号）； 2、中共柳州市委办公室 柳州市人民政府办公室关于印发《柳州革命文物保护利用工程（2019-2022年）实施方案》的通知（柳办发〔2020〕3号）； 3.关于印发《柳州市委党史研究室2020年工作要点》的通知（柳史通〔2020〕3号）。 | 王献忠 | 宣传教育科 | 张俊 | 2868952
4 | 76-9-5 | 单位常规性指标 | 构建新时代柳州大党史宣教格局 | 年度任务： 1、围绕今年全面建成小康社会，开展党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史宣讲活动； 2、协助有关单位审核党史题材和革命历史题材的展陈大纲、书稿等；3、加强党史宣传教育阵地建设。 关键步骤： 1、调整柳州市党史国史宣讲专家库，规模扩大至30人以上，拟定选题，围绕全面建成小康社会开展宣讲，以通知截图、聘书照片、宣讲现场照片为证； 2、协助审阅市政协提案、审核修改市文广旅局、市农科所等单位的展陈大纲、书稿，以审核修改意见截图为证； 3、做好柳州党史网站、微信公众号、微博的管理维护，协办《今日柳州》；参加柳州市核心网评员队伍，建立本室网评员队伍，组织开展网评工作；组织和拍摄党史微视频，参加全区第三届“信仰伴我成长”微视频大赛等，以相关截图和照片为证。 | 2020-12-31 | 0 | [5 empty] | 0 | 1、中共柳州市委办公室 柳州市人民政府办公室关于印发《柳州革命文物保护利用工程（2019-2022年）实施方案》的通知（柳办发〔2020〕3号）； 2、关于印发《柳州市委党史研究室2020年工作要点》的通知（柳史通〔2020〕3号）。 | 王献忠 | 宣传教育科 | 张俊 | 2868952
5 | 76-9-1 | 单位常规性指标 | 加强柳州党史文物保护利用 | 年度任务： 1、征集或购买柳州市党史资料、红色老物件，掌握资料线索； 2、制作传播柳州市党史文物故事微视频； 3、参与柳州市革命文物保护利用工程工作。 关键步骤： 1、申请中央党史和文献研究宣传专项引导资金，搜集掌握我市党史资料、红色老物件来源线索，开展征集或购买，以相关文件、资料清单及实物图片为证； 2、编写剧本、物色拍摄场地和制作公司、签订合作协议、党史干部亲自参演、联系革命后代协助拍摄，在完成拍摄并通过修改审核后制成光盘，采用网络传播、展馆展播与提供拷贝相结合的方式广泛宣传，以有关纸质文本、拍摄现场照片、视频截图和有关平台的宣传截图为证。 3、按照我市革命文物保护利用工程实施方案分工，牵头或配合四项重点工程，以相关资料和工作照片为证。 | 2020-12-31 | 0 | [5 empty] | 0 | 1、关于组织开展2020年度中央党史文献研究宣传专项引导资金项目申报工作的通知（桂史发〔2020〕11号）； 2、中共柳州市委办公室 柳州市人民政府办公室关于印发《柳州革命文物保护利用工程（2019-2022年）实施方案》的通知（柳办发〔2020〕3号）； 3、中共柳州市委办公室 柳州市人民政府办公室印发《柳州市关于加强文物保护利用改革的实施方案》的通知（柳办〔2020〕27号）； 4、关于印发《柳州市委党史研究室2020年工作要点》的通知（柳史通〔2020〕3号）。 | 王献忠 | 宣传教育科 | 张俊 | 2868952
6 | 76-9-8 | 单位常规性指标 | 开展柳州地方党史重大事件专项研究 | 年度任务：开展柳州地方党史重大事件专项研究，完成1~2个柳州地方党史专项课题。 关键步骤： 1、到融安县史志办、融水县委史志办、三江史志办及长安镇圣山庙等地进行调研，完成课题《长安攻坚战持续时间的考证》，以论文和调研照片为准。 2、到南宁、柳江等地进行调研，查阅资料及走访相关人士，完成课题《“成团会议旧址——广西的西柏坡”历史地位研究》，以论文和调研照片为准。 | 2020-12-31 | 0 | [5 empty] | 0 | 1、中共柳州市委办公室 柳州市人民政府办公室关于印发《柳州革命文物保护利用工程（2019-2022年）实施方案》的通知（柳办发〔2020〕3号）； 2、关于印发《柳州市委党史研究室2020年工作要点》的通知（柳史通〔2020〕3号）。 | 王献忠 | 宣传教育科 | 张俊 | 2868952
7 | 76-9-9 | 单位常规性指标 | 统筹推进全市党史工作 | 年度任务： 1、召开全市党史工作会议1次，部署和检查指导年度工作，以会议材料为准； 2、提升全市党史干部能力素质，组织参加各级各类培训学习，以培训通知为准； 3、加强市直、县区“大事记联络员”、“党史专题资料征集编写人员”和“宣讲专家团”3支党史队伍建设，以成员名单为准； 4、到县区开展工作调研每季度至少1次，全年至少4次，以调研材料为准。 关键步骤： 1、召开全市党史工作会议，以会议通知、签到表等材料为准； 2、通过以会代培、下发工作方案、组织参加各级各类培训等各种形式，提升全市党史干部能力素质，以会议材料、照片为准； 3、加强对市直、县区党史编研工作指导，完善调整“大事记联络员”、“党史专题资料征集编写人员”和“宣讲专家团”3支党史队伍，以文件、成员名单为准； 4、到县区开展工作调研每季度至少一次，帮助解决县区党史部门存在的困难与问题，以调研函、工作信息、照片等为准。 | 2020-12-31 | 0 | [5 empty] | 0 | 1、关于印发《柳州市委党史研究室2020年工作要点》的通知（柳史通〔2020〕3号） 2、自治区党委党史研究室2020年工作要点 | 邹继业 | 秘书科 | 李华 | 2825229
8 | 76-9-6 | 单位常规性指标 | 编撰、出版系列大事记书刊 | 年度任务： 1.编撰出版2019年11月至2020年10月《柳州市大事摘编》，每月1期，记载反映柳州市经济社会及各方面发展情况。全年出版12期共约40万字、156幅图片，向区内外各单位发行约12000册。以发行实物为准。 2.编撰“柳州市疫情防控大事记”。以出版的稿件为准。 3.编撰“柳州市全面建设小康社会大事记”，完成初稿。以初稿为准。 4.启动《中国共产党柳州历史100年大事记》（1921—2021）编纂工作，完成30万字的初稿。以初稿为准。 5.完成每月向自治区党委党史研究室、《今日柳州》报送“柳州市大事记”“市委大事记”稿件任务，完成《柳州年鉴》供稿任务。以报送稿件和刊登稿件的照片为准。 6.指导县区大事记工作。以向各县区下发的文件为准。 关键步骤： 1.（1）召开工作会议，讨论2020年《柳州市大事摘编》改版、栏目设置、收录范围等事项。以相关图片为准；（2）及时统计各单位供稿情况，加强与各供稿单位的联系，继续稳定和扩大供稿队伍的数量。以统计表、相关图片为准；（3）完成全年12期的出版任务。以出版发行的实物、相关图片为准。 2.收集疫情防控资料，编撰“柳州市疫情防控大事记”，并在《柳州市大事摘编》上刊登。以刊登的稿件为准。 3.制定“柳州市全面建成小康社会大事记”编写方案，开展撰稿工作。以方案、初稿及相关图片为准。 4.制定《中国共产党柳州历史100年大事记》编写提纲、开展撰稿工作。以提纲、初稿及相关图片为准。 5.每月编写并向区室报送“柳州市大事记”稿件；撰写《柳州年鉴》“2019年柳州市大事记”；撰写《今日柳州》每月市委大事记。以报送的稿件或出版实物为准。 6.撰写《柳州市大事记编纂工作方案》等文件，并向各县区发放。以相关文件为准。 | 2020-12-31 | 0 | [5 empty] | 0 | 1、《关于全面组织开展大事记编纂工作的通知》（桂史发〔2020〕2号） 2、《自治区党委党史研究室关于印发2020年工作要点的通知》 3、自治区党委党史研究室关于印发《自治区党委党史研究室〈中共广西历史大事记&#8226;2020〉编纂工作方案》的通知（桂史发〔2020〕10号） 4、《自治区党委党史研究室关于在疫情防控中忠实履职担当作为的通知》 5、《市委、市政府关于做好大事记编撰工作的通知》（柳办〔1997〕68号） 6、《关于报送〈柳州年鉴（2020）〉稿件的通知》（柳志编发〔2020〕1号） 7、《市委党史研究室关于印发〈柳州市委党史研究室2020年工作要点〉的通知》（柳史通〔2020〕3号） | 陈劲松 | 征研科 | 陈英 | 2802545
9 | 76-9-7 | 单位常规性指标 | 启动、编写《中共柳州市委执政纪事》 | 年度任务： 1.完成《中共广西区委执政纪事&#8226;2020》柳州部分组稿工作。以市委审定并上报稿件为准。 2.启动《中共柳州市委执政纪事》编纂工作，制定《实施方案》。以最终制定方案为准。 关键步骤： 1.报市委请示本年度《中共广西区委执政纪事&#8226;2020》柳州部分组稿工作。以市委批示由我室抓此项工作落实为准。 2.按照编撰工作要求完成撰稿任务。以市委盖章上报为准。 3.成立编辑小组，确定编写大纲，拟定并将《关于做好〈中共柳州市委执政纪事〉编纂工作的实施方案》报送市委。以最后报送方案为准。 4.下发《关于做好〈中共柳州市委执政纪事〉编纂工作的实施方案》。以下发《实施方案》为准。 | 2020-12-31 | 0 | [5 empty] | 0 | 1、《关于做好〈中共广西区委执政纪事&#8226;2020〉编纂工作的通知》（桂纪编发〔2020〕1号） 2、《自治区党委党史研究室关于开展地方党委“执政纪事”编纂工作的通知》（桂史发〔2020〕3号） 3、《市委党史研究室关于印发〈柳州市委党史研究室2020年工作要点〉的通知》（柳史通〔2020〕3号） | 陈劲松 | 征研科 | 陈英 | 2802545